{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"merged":[[0,5,0,6],[2,0,9,4],[2,5,2,6],[3,5,3,6],[4,5,4,6],[5,5,5,6],[6,5,6,6],[7,5,7,6],[8,5,8,6],[9,5,9,6],[10,0,10,6],[11,0,11,6],[12,0,16,1],[12,2,12,4],[12,5,16,6],[13,2,13,4],[14,2,14,4],[15,2,15,4],[16,2,16,4],[17,0,17,5],[18,0,18,5],[19,0,19,5],[20,0,20,5],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[22,5,22,6],[25,0,25,6],[31,0,31,6],[32,1,32,6],[33,0,33,6],[34,1,34,6],[35,0,35,6],[36,1,36,6],[37,0,37,6]]}
[{"$nulls":5},"Приложение 9 к постановлению Администрации муниципального округа Сухой Лог от \"___\"_______2025 г. № _____"]
[]
[{"$nulls":5},"УТВЕРЖДАЮ"]
[{"$nulls":5},"Мингалимов Рафаил Раифович                                                               Глава муниципального округа Сухой Лог"]
[{"$nulls":5},"ФИО, должность учредителя \n(руководителя федерального органа исполнительной власти (уполномоченного им лица) / руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ / руководителя органа местного самоуправления)"]
[]
[{"$nulls":5},"подпись"]
[]
[{"$nulls":5},"дата (1)"]
[]
["План (2)"]
[" по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,\nрасположенными на территории Свердловской области,"]
[null,null,"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад №39 «Цветик-семицветик»\n"]
[null,null,"(наименование образовательной организации)"]
[null,null,"на 2026 год"]
[null,null,"Муниципальный округ Сухой Лог"]
[null,null,"(наименование муниципального образования)"]
["ИНН образовательной организации: ",{"$nulls":5},6633014820]
["Общий балл: ",{"$nulls":5},99.6]
["Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: ",{"$nulls":5},35]
["Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: ",{"$nulls":5},1]
[]
["№ п/п","Недостатки,\nвыявленные в ходе\nнезависимой оценки качества\nусловий осуществления\nобразовательной деятельности","Наименование мероприятия\nпо устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества\nусловий осуществления\nобразовательной деятельности","Плановый срок реализации мероприятия(3)","Ответственный исполнитель\n (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)","Сведения о ходе реализации мероприятия (4)"]
[{"$nulls":5},"Реализованные меры\nпо устранению выявленных недостатков","Фактический срок реализации (5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность"]
[1,"Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о Плане финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетную смету образовательной организации в форме электронного документа","Разместить на официальном сайте образовательной организации  План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетную смету образовательной организации в форме электронного документа","2026-02-01","Смирнова Ольга Геннадьевна и.о.заведующего"]
[2,"Отсутствие  в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОКО в 2019 году","Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2019 году","2026-02-01","Смирнова Ольга Геннадьевна и.о.заведующего"]
[3,"Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2019 году, реализованных в полном объеме ","Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2019 году, реализованных в полном объеме ","2026-02-01","Смирнова Ольга Геннадьевна и.о.заведующего"]
[4,"Отсутствие  в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОКО в 2022 году","Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2022 году","2026-02-01","Смирнова Ольга Геннадьевна и.о.заведующего"]
[5,"Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2022 году, реализованных в полном объеме ","Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2022 году, реализованных в полном объеме ","2026-02-01","Смирнова Ольга Геннадьевна и.о.заведующего"]
["II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность"]
[null,"Недостатков по данному критерию не выявлено"]
["III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов"]
[null,"Недостатков по данному критерию не выявлено"]
["IV. Доброжелательность, вежливость работников организации"]
[null,"Недостатков по данному критерию не выявлено"]
["V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией"]
[6,"Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (1,92% от общего числа опрошенных респондентов)","Реализовать мероприятия по укреплению имиджа и повышению престижа образовательной организации, а также утвердить график их проведения. Провести открытые отчётные мероприятия для родительской общественности: День открытых дверей «Единство в традициях» - 1 раз в год; общие родительские собрания, на которых будут представлены достижения образовательной организации - 2 раза в год; мастер-классы, открытые занятия - не менее 2 раз в год; организация благотворительной акции «1000 добрых дел» - 1 раз в год; традиционные праздничные и воспитательные мероприятия: «День Победы», «Новый год» и другие совместно с родителями - 1 раз в год; участие в традиционных мероприятиях МАДОУ №39: «Фестиваль семейного творчества», «Туристический слёт», Конкурс «Это у нас семейное»; ведение официальной группы в ВК: https://vk.com/public193512543 ","2026-12-01","Смирнова Ольга Геннадьевна и.о.заведующего"]