План мероприятий, посвященных празднованию 70-летию Победы,

городской округ Сухой Лог.

| № п/п | Мероприятие | Сроки, место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство памятников, посвященных ВОВ, находящихся на территории городского округа | Постоянно, памятники, мемориальные комплексы, обелиски | В соответствии с постановлением Главы городского округа |
| 2. | Размещение на официальных интернет-сайтах изображения и описания эмблемы празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – юбилей Великой Победы) | январь 2015 – январь 2016 года, официальные интернет-сайты | Организации, учреждения городского округа |
| 3. | Заседания организационного комитета по подготовке и проведению на территории городского округа празднования юбилея Великой Победы. Организация совещаний, инструктивно-методических семинаров по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы | Ежеквартально | Администрация городского округа Сухой Лог, Управление по культуре, молодежной политике и спорту, Управление образования, организации и учреждения городского округа |
| 4. | Подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам, связанным с организацией мероприятий, посвященных дням воинской славы, юбилею Великой Победы | По мере необходимости | Администрация городского округа |
| 5. | Содействие представителям общественных объединений и религиозных организаций в участии в торжественных, культурно-массовых и памятно-мемориальных мероприятиях, посвященных юбилею Великой Победы | Январь – июнь 2015 года, места проведения | Администрация городского округа |
| 6. | Подготовка и проведение мероприятий Месячника защитника Отечества (по отдельному плану) | Январь – февраль 2015 года | Управление по культуре, молодежной политике и спорту, ответственные согласно отдельному плану |
| 7. | Подготовка и проведение мероприятий областного праздника – Дня народов Урала под девизом «Вместе выстояли, вместе победили, вместе живём!» (по отдельному плану) | Апрель 2015 года | Управление по культуре, молодежной политике и спорту |
| 8. | Организация тематического оформления фасадов зданий Администрации городского округа Сухой Лог, учреждений и организаций, транспортных средств общественного транспорта, рекламных мест | Май – июнь 2015 года | Администрация городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Организация мониторинга социально-экономических условий жизни участников Великой Отечественной войны и ветеранов – представителей поколений Великой Отечественной войны, а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством (по отдельному плану) | Январь – июнь 2015 года | Администрация городского округа, Управление социальной политики (по согласованию) |
| 10. | Поздравление с Днём Победы в Великой Отечественной войне участников Великой Отечественной войны и ветеранов – представителей поколений Великой Отечественной войны | Апрель – май 2015 года | Администрация городского округа, Управление социальной политики (по согласованию) |
| 11. | Акция «День белых журавлей», посвящена памяти защитников Родины | 22 октября 2014 года, Мемориальный комплекс «Аллея воинской славы» | Городской молодежный центр |
| 12. | Акция «Ветеран» - организация шефской помощи ветеранам ВОВ, ветеранам тыла, их семьям | Октябрь 2014 года | Городской молодежный центр |
| 13. | Организация и проведение муниципальных соревнований среди юнармейских отрядов | 03 ноября 2014 года, МАОУ Лицей № 17 | Городской молодежный центр |
| 14. | Встреча с медицинскими сестрами эвакогоспиталей | Ноябрь 2014 года | Городской молодежный центр |
| 15. | Презентация реферата «В палатах госпитальных» | Ноябрь 2014 года, МБОУ СОШ№ 5 | Городской молодежный центр |
| 16. | Акция «Героев помним имена», посвященная Дню героев Отечества | Декабрь 2014 года | Городской молодежный центр |
| 17. | Организация в образовательных учреждениях мероприятий ко Дню воинской славы России: 27 января – снятие блокады Ленинграда | Январь 2015 года, по согласованию с ОУ | Городской молодежный центр |
| 18. | Презентация журналистских работ по теме «Детство, опаленное войной» | Январь 2015 года, МБОУ СОШ№ 5 | Городской молодежный центр |
| 19. | Работа с нормативными документами по вопросам, связанным с организацией мероприятий, посвящённых дням воинской славы, юбилею Великой Победы | В течение месяца (январь 2015 года) | Управление образования |
| 20. | Создание экспозиций, посвященных празднованию70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Январь, февраль 2015года | Руководители школьных музеев, актив музеев |
| 21. | Организация экскурсий в школьный музей, городской краеведческий музей | 2015 год | Руководители образовательных организаций |
| 22. | Проведение тематических конкурсов, посвященных знаменательным датам в истории России и Среднего Урала, важнейшим событиям и решающим сражениям Великой Отечественной войны, юбилею Великой Победы: - конкурс «На лучшую фотографию военных лет»; - конкурс сочинений «Напиши письмо солдату», «О доблести, о мужестве, о славе….»; - конкурс рисунков «Спасибо за Победу!», «Дети рисуют Победу» | 2015 год | Руководители образовательных организаций |
| 23. | Организация и проведение круглого стола, лекций, вечеров Памяти, конференций, диспутов. | Январь – июнь 2015 года | Руководители образовательных организаций, МАОУ ЦДО ДД |
| 24. | Организация работы пресс-центров, теле-радио компаний образовательных учреждений для освещения темы патриотического воспитания в рамках юбилея Победы | В течение 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 25. | Организация и участие в Акции по увековечиванию памяти, павших в боях Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» | Январь - май 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 26. | Проведение акций: «Поздравь ветерана», «Милосердие», «Ветеран живет рядом», «Обелиск» | Январь - июнь 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 27. | Телеклуб «Старые и новые фильмы о войне» (организация показа и обсуждения фильмов, рекомендованных Министерством образования и науки РФ) | В течение 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 28. | Проведение мероприятий в рамках муниципального ресурсного центра «Моделирование условий гражданско-патриотического воспитания обучающихся в совместной деятельности Центра дополнительного образования для детей и социальных партнеров» | В течение 2015 года | Управление образование МАОУ ЦДО ДД |
| 29. | Организация тимуровского добровольческого движение по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников ВОВ, локальных войн и конфликтов. | В течение 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 30. | Организация акции «Чистый обелиск» | В течение 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 31. | Проведение торжественно-траурных церемоний возложения венков и цветов к мемориальным объектам, увековечившим боевой и трудовой подвиг народа в Великой Отечественной войне, память павших защитников Отечества | Январь- июнь, декабрь 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 32. | Проведение собраний в ветеранских организациях | Ежемесячно | Городской совет ветеранов (по согласованию) |
| 33. | Участие в торжественных акциях по возложению венков к памятникам Сухоложья | Февраль, апрель, май, июнь 2015 | Городской совет ветеранов (по согласованию) |
| 34. | Месячник «День защитников Отечества» - выезд поисковиков с презентацией, тематической программой | По согласованию, ОУ, детские дома и т.д. | Поисковый отряд «Память» |
| 35. | Проведение акции «Прочти книгу о Великой Отечественной войне» | Февраль-октябрь 2015 года | Библиотеки |
| 36. | Проведение мероприятий к Дню воинской славы России – Сталинградская Битва | По согласованию с образовательными организациями | Городской молодежный центр |
| 37. | Муниципальный конкурс патриотической песни | 23 февраля 2015 года | Городской молодежный центр |
| 38. | Организация и проведение муниципального конкурса музеев муниципальных общеобразовательных учреждений, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | Февраль 2015года | Управление образования, руководители образовательных организаций |
| 39. | Организация встреч с представителями трех поколений (ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, родители и учащиеся школы), посвященных празднованию 70 -ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне – «Он пришел к нам День Победы!» | Февраль, май 2015 года | Городской совет ветеранов (по согласованию), руководители образовательных организаций, МАОУ ЦДО ДД |
| 40. | Организация цикла книжных выставок: «Дорогами Великой Победы», «О Победе и непобедимости», «Звёздные книги великой Войны», «Великие вехи Великой войны», «Высок и свят их подвиг незабвенный», «О павших за Родину память храня», «Победной дате – 70!» | Февраль - июнь, декабрь 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 41. | Организация и проведение виртуальной экскурсии «По всей России обелиски, как души рвутся из земли» | Февраль 2015 года | Руководители образовательные организации |
| 42. | Участие в предварительных этапах и областном финале военно-спортивной юнармейской игры «Зарница» | Февраль-май 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 43. | Организация лекций Клуба моряков Сухоложья, посвященной празднованию70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Февраль 2015 года | МАОУ ДО ЦДО, ОУ |
| 44. | Участие в областном смотре состояния мемориальных комплексов, памятников и обелисков, закрепленных за образовательными учреждениями, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | Февраль 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 45. | Защита творческих исследовательских работ по теме «У войны не женское лицо», встреча с ветеранами ВОВ | Март 2015 года, МБОУ СОШ№ 5 | Городской молодежный центр |
| 46. | Публикация в СМИ статей о женщинах-фронтовиках | Март 2015 года | Городской молодежный центр, поисковый отряд «Память» |
| 47. | Круглый стол «На Мамаевом кургане», с приглашением ветеранов ВОВ | Март 2015 года, МБОУ СОШ№ 5 | Городской молодежный центр, поисковый отряд «Память» |
| 48. | Проведение литературного вечера «Лики победы» | Март 2015 года | МКУ «Сухоложская ЦБС», МКУ «Сухоложский историко-краеведческий музей» |
| 49. | Выставка работ учащихся художественного отделения школы искусств «Память сердца» | Март-апрель 2015 года | Детская школа искусств |
| 50. | Смотр театральных коллективов по мотивам военной прозы и поэзии | Март-апрель 2015 года | Управление по культуре, молодежной политике и спорту |
| 51. | Публикация фронтовых писем, сохранившихся в семейных архивах жителей городского округа Сухой Лог | Март 2015 года | МКУ «Сухоложский историко-краеведческий музей» |
| 52. | Конкурс журналистских работ «Служу Отечеству» | Апрель 2015 года, согласно Положению | Городской молодежный центр |
| 53. | Заседания дискуссионного клуба «Цена Победы» | Апрель 2015 года | Городской молодежный центр |
| 54. | Тематическая встреча с учащимися «За колючей проволокой», посвященная Дню узников концлагерей и памяти о них | Апрель 2015 года, МБОУ СОШ№ 5, по согласованию | Городской молодежный центр, поисковый отряд «Память» |
| 55. | Итоги исследовательских работ об Уральских воинских захоронениях | В течение месяца | Городской молодежный центр, поисковый отряд «Память» |
| 56. | Открытый Фестиваль хоровых коллективов песен о войне | Апрель 2015 года | Управление по культуре, молодежной политике и спорту, МАУК ДК «Кристалл» |
| 57. | Размещение материалов о Героях Отечества | Апрель 2015 года | Городской совет ветеранов (по согласованию), Управление по культуре, молодежной политике и спорту |
| 58. | Реализация проекта «Праздник улиц героев», посвященного улицам, названных в честь героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Апрель 2015 года | МКУ «Сухоложский историко-краеведческий музей» |
| 59. | Проведение встреч учащихся допризывного возраста со специалистами военкомата «Растим патриотов России» | Апрель 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 60. | Проведение единого урока «Прикоснись к подвигу» в образовательных учреждениях, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 17 апреля 2015 года, образовательные организации | Руководители образовательных организаций |
| 61. | Организация и проведение уроков мужества, классных часов, тематических занятий, посвященных празднованию 70 -ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне | Апрель, май 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 62. | Проведение фестиваля творчества среди учащихся, воспитанников «Дорогами Победы» | Апрель 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 63. | Пленум городского совета ветеранов, посвященный 70-летию Победы | Апрель 2015 года | Городской совет ветеранов (по согласованию) |
| 64. | Осмотр памятников ВОВ, расположенных на территории ГО Сухой Лог | Апрель 2015 года | Городской совет ветеранов (по согласованию) |
| 65. | Адресное поздравление участников войны с праздником Победы | Апрель 2015 года | Городской совет ветеранов (по согласованию) |
| 66. | Парад и конкурс строевой подготовки юнармейских отрядов, акция «Пост № 1», посвященные Дню Победы | 9 мая 2015 года | Городской молодежный центр |
| 67. | Акция «Георгиевская ленточка» | 9 мая 2015 года | Городской молодежный центр |
| 68. | Акция «Обелиск» | Май 2015 года | Городской молодежный центр |
| 69. | Акция «Ветеран» | Согласно Положению | Городской молодежный центр, поисковый отряд «Память» |
| 70. | Участие в конкурсе видеофильмов «Поклонимся великим тем годам» | Согласно Положению | Городской молодежный центр, поисковый отряд «Память» |
| 71. | Концерт обучающихся Сухоложской детской музыкальной школы, посвященный 9 Мая | Май 2015 года | Управление по культуре, молодежной политике и спорту |
| 72. | Митинг и праздничные концертные программы, посвящённые 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на центральной площади районного центра | 09 мая 2015 года | Управление по культуре, молодежной политике и спорту, МАУК ДК «Кристалл» |
| 73. | Проведение праздничного фейерверка | 09 мая 2015 года | Управление по культуре, молодежной политике и спорту |
| 74. | Организация легкоатлетической эстафете на приз газеты «Знамя Победы» | 9 мая 2015 года | Управление по культуре, молодежной политике и спорту |
| 75. | Торжественный прием от имени Главы Городского округа Сухой Лог ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 года, детей войны и солдатских вдов | 07 мая 2015 года | Администрация городского округа, Управление по культуре, молодежной политике и спорту, МАУК ДК «Кристалл» |
| 76. | Проведение тематических вечеров, литературно-музыкальных композиций, уроков мужества, патриотических мероприятий, связанных с памятными датами и днями воинской славы | Май 2015 года | МКУ «Сухоложская ЦБС», МКУ «Сухоложский историко-краеведческий музей» |
| 77. | Создание фотоальбома «Через года, столетия – помните» | В течение 2015 года | Управление по культуре, молодежной политике и спорту, МАУК ДК «Кристалл» |
| 76. | Проведение праздничных концертов, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне | Май 2015 года | Руководители образовательных организаций, МАОУ ЦДО ДД |
| 77. | Организация экскурсии в Учебный центр п. Елань для победителей и призеров патриотических конкурсов | Май 2015 года | Управление образование, руководители образовательных организаций |
| 78. | Подведение итогов смотра-конкурса среди первичных ветеранских организаций | Май 2015 года | Городской совет ветеранов (по согласованию) |
| 79. | Участие в митинге 9 мая 2015 года | Май 2015 года | Городской совет ветеранов (по согласованию) |
| 80. | Торжественная встреча с главой Администрации ГО Сухой Лог | Май 2015 года | Городской совет ветеранов (по согласованию) |
| 81. | Акция «Зажги свечу» - день памяти, начало ВОВ | 22 июня 2015 года | Городской молодежный центр |
| 82. | Возложение венков к памятным объектам в рамках Дня памяти и скорби - 22 июня | 22 июня 2015 года | Городской молодежный центр |
| 84. | Проведение Дня памяти и скорби: возложение венков и цветов к памятникам воинов, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 22 июня 2015 года | Управление по культуре, молодежной политике и спорту |
| 85. | Организация в ЛОЛ тематической смены, посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | Июнь 2015 года | Управление образование |
| 86. | Проведение мероприятий, посвящённых памятной дате России – Дню памяти и скорби, Дню Героя Отечества | Июнь 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 87. | Проведение мероприятий, посвященных Дню Героя Отечества | Декабрь 2015 года | Руководители образовательных организаций |